## WBS
Task Group | Task | Assign | From | To | % completed | Note
Project Management | Họp dự án (daily meeting) | All | 19:00 | 20:00 |  | Sử dụng MS Teams/Facebook
CM Management | Cài đặt GitHub | All |  |  |  | github.com
CM Management | Cài đặt Microsoft Teams | All |  |  |  | Version 1.3.00.12058
CM Management | Tạo thư mục quản lý cấu hình | Khoa
CM Management | Cài đặt SQL Server Management Studio | All |  |  |  | Version 15.0.18330.0
CM Management | Cài đặt SQL Server | All |  |  |  | Version 11.0.2100.60
CM Management | Cài đặt Arduino IDE | All |  |  |  | Version 1.8.12
CM Management | Cài đặt StarUML | All |  |  |  | Version: 3.2.2
CM Management | Cài đặt Microsoft Visual Studio Professional 2019 | All |  |  |  | Version 16.5.4
Training | C++ in Arduino IDE | Thạch |  |  |  | link học
Project Implementation | Khảo sát yêu cầu chức năng |  |  |  | 100%
| Vẽ usecase model | Thạch
| Viết đặc tả usecase model (usecase specs) | Thạch
| Review tài liệu đặc tả usecase spec | All
Project Implementation | Phân tích thiết kế
| Đăng nhập | Khoa |  |  |  | Vẽ Activity Diagram
| Đăng kí | Khoa |  |  |  | Vẽ Activity Diagram
| Cập Nhật tài khoản | Khoa |  |  |  | Vẽ Activity Diagram
| Đặt phòng | Khoa |  |  |  | Vẽ Activity Diagram
| Quản lý tài khoản người dùng | Khoa |  |  |  | Vẽ Activity Diagram
| Thiết kế CSDL | Thạch |  |  |  | Vẽ ER Diagram

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Chưa thạo công nghệ mới | Mới học lập trình C++ trên Arduino IDE,chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C3 - Execution | 4 | 75% | 3 | Avoid Risk | Tìm hiểu về lập trình Arduino trên youtube, các trang arduino liên quan khác
2 | Chưa thạo công nghệ mới | Mới học lập trình C++ trên Arduino IDE,chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C3 - Execution | 4 | 75% | 3 | Minimize Affects | Mua sách về IoT, mua 1 khoá học về IoT
3 | Chưa thạo công nghệ mới | Mới học lập trình C++ trên Arduino IDE,chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C3 - Execution | 4 | 75% | 3 | Plan B | Đổi công nghệ ( cần đưa ra quyết định sớm nếu muốn đổi)
4 | Chậm deadline | Cần thời gian tìm hiểu các công nghệ mới, bận thời gian làm thêm các project khác | People | C3 - Execution | 3 | 50% | 1.5 | Avoid Risk | liên tục theo dõi giám sát chặt chẽ thời gian thực hiện project để đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết
5 | Chậm deadline | Cần thời gian tìm hiểu các công nghệ mới, bận thời gian làm thêm các project khác | People | C3 - Execution |  |  | 0 | Minimize Affects | Nhanh chóng hoàn thành các project dễ để có thời gian tập trung project khác
6 | Không trao đổi trực tiếp với nhau được | Do cách ly xã hội, không thể gặp mặt trực tiếp trao đổi thông tin với nhau | People | C4 - Environment | 3 | 100% | 3 | Minimize Affects | Tổ chức họp Online
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | All
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | Khoa
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | Thạch
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement
Estimation