## Sheet1
Week | Task | Member | Status
1 | Tìm hiểu về IoT | All | Hoàn thành
2 | chuẩn bị vật dụng cho demo | Thạch | Hoàn thành
3 | Vẽ Usecase, thiết kế database | Khoa | Hoàn thành
4 | Thiết kê hệ thống Iot | Khoa | Hoàn thành
5 | Tổng kết báo cáo lý thuyết IoT | Thạch | Hoàn thành
6 | Thiết Kế giao diện QLKS | Thạch | Hoàn thành
7 | CODE | All | Hoàn thành một nữa
8 | CODE | All | Hoàn thành một nữa
9 | FIX BUG | Khoa | Chưa hoàn thành
10 | Tổng kết tài liệu | All | Hoàn thành

## Định danh
Task Status | Members
Hoàn thành | Khoa
Hoàn thành một nữa | Thạch
Chưa hoàn thành | All