## Sheet1
Week | Task | Member | Status | TIME
1 | Tìm hiểu về IoT | All | Hoàn thành | IN TIME
2 | chuẩn bị vật dụng cho demo | Thạch | Hoàn thành | IN TIME
3 | Vẽ Usecase, thiết kế database | Khoa | Hoàn thành | LATE
4 | Thiết kê hệ thống Iot | Khoa | Hoàn thành | LATE
5 | Tổng kết báo cáo lý thuyết IoT | Thạch | Hoàn thành | IN TIME
6 | CODE CHỨC NĂNG SƠ ĐỒ PHÒNG | Thạch | Hoàn thành | IN TIME
7 | CODE XỬ LÝ FORM ĐẶT PHÒNG | Khoa | Hoàn thành | IN TIME
8 | CODE HOÀN THÀNH ĐẶT PHÒNG | Khoa | Hoàn thành | LATE
9 | CODE GIAO DIÊN | Thạch | Hoàn thành | LATE
10 | FIX BUG | All | Hoàn thành một nữa | LATE
11 | RELEASE | All | Hoàn thành | LATE

## Định danh
Task Status | Members | Work | TIME
Hoàn thành | Khoa | need | LATE
Hoàn thành một nữa | Thạch | needn't | SOON
Chưa hoàn thành | All |  | IN TIME